## 概要
wms1月需求sprint计划
目标： 
启动时间：2011/01/20
预计完成时间：2014/1/15
需时：14人/日

## SprintBacklog模板
编号 | 用户故事 | 任务 | 优先级 | 估算（人/日） | 负责人
[6 empty] | 开始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | 14 | 11.5 | 9 | 6.5 | 4 | 1.5 | 0
14
1 | 订单监控 | 增加一个界面，可以查看相关数据进度，监控操作准确性 | 200 | 3 | 左长军 | 3
2 | 打印相关 | 1.拣货单显示出拣货批次及对应总单数。 2.快递面单上打印购物明细 | 300 | 2 | 张兆冰 | 2
3 | 打单查询优化 | 1.订单排序，按照下单顺序排序。 （最早下单的排在最前面） 2.含单品查询打单 （含x，等于x） | 100 | 1 | 张兆冰 | 1
4 | 配货优化 | 配货扫描快递面单后，扫描下一单的转换在当页面完成 | 400 | 1 | 梁志鹏 | 1
5 | 调拨优化 | 调拨单增加收货人，联系方式。打印的调拨单调整为购物清单格式 | 500 | 1 | 梁志鹏 | 1
6 | 退货优化 | 退货操作的相关界面（增加退货信息，备注等查询） | 600 | 0.5 | 张兆冰 | 0.5
7 | 数据处理 | 发货数据导出功能， 1.查询界面需包含日期、快递单号、平台、支付方式订单号，发货批次查询条件。 2.导出信息需包含：平台、支付方式、金额、快递单号、快递公司、发货日期、订单号、收货人、地址、电话、商品名称、数量、拣货批次。 | 700 | 2 | 左长军 | 2
|  | 库存信息进行实时导出 | 800 | 1 | 梁志鹏 | 1
8 | 拣货相关 | 拣货批次号处理状态修改为已处理 | 900 | 0.5 | 张兆冰 | 0.5
9 | 唯品会订单运单回传 | 唯品会发货快递单号回传 | 1000 | 2 | 张兆冰 | 2
Note on D1: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便