## 概要
wms12月需求sprint计划
目标： 
启动时间：2013/12/30
预计完成时间：2014/1/10
需时：25人/日
说明：1. 编号7以前为bug级需求，完成后优化发布一个版本

## SprintBacklog模板
编号 | 用户故事 | 任务 | 优先级 | 估算（人/日） | 负责人
[6 empty] | 开始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 27 | 24.5 | 22 | 19.5 | 17 | 14.5 | 12 | 9.5 | 7 | 4.5 | 3 | 0
[6 empty] | 27 | 24.5 | 21.5 | 20 | 17.5 | 14.5 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
1 | wms版本合并 | 合并代码，考虑多版本兼容性 | 100 | 1 | 张兆冰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 不能发货问题处理 | 配货以后不能发货，添加处理逻辑 | 200 | 2 | 张兆冰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 采购入库 | 采购入库时的IMEI去重处理 | 300 | 0.5 | 梁志鹏 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 发票金额根据实际情况变化 | 购物清单金额，订单详情金额，发票金额调整 | 400 | 2 | 张兆冰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | WMS操作日志 | 操作日志记录，记录相关操作人员和操作内容，并可查询 | 500 | 3 | 左长军 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 唯品会订单处理 | 加入唯品会订单和出货流程 | 600 | 4 | 左长军 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 订单快递信息编辑 | 发货前各种状态下能更改快递或运单号 | 700 | 0.5 | 梁志鹏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 发货优化(电脑上) | 出库批次可手工录入，支持重复，手工录入数字范围在0-100之间 | 800 | 1 | 梁志鹏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 发票查询和打印 | 发票抬头，发票金额，商品名称和数量 | 900 | 0.5 | 张兆冰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 与航天信息系统对接，打印发票功能 | 1000 | 2 | 张兆冰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 订单状态增加以及各环节状态值调整 | 已筛单、已打单、配货中、已配货、待出库、已出库 | 1100 | 1.5 | 张兆冰 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 淘宝订单处理 | 淘宝分销纳入WMS系统。 分销平台在WMS系统单独开设可以识别分销订单状态 | 1200 | 2 | 张兆冰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 拒收功能 | 拒收模块开发，流程完善 | 1300 | 1.5 | 张兆冰 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 订单处理和记录 | 1、系统操作节点记录时间；打单、扫描购物清单、扫描IMEI号、描快递单、发货时间等系统操作节点记录(订单)。 2、发货前的订单仓库都可以做发货取消。配货后的订单取消后，进行释放IMEI及库存操作。 | 1400 | 2 | 梁志鹏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
14 | 配货优化 | 扫描后需要进行记录，如果退出后不用做第二次扫描（调拨） | 1500 | 1.5 | 梁志鹏 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | 配货界面呈现订单信息 | 1600 | 0.5 | 梁志鹏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
15 | 各种优化需求 | 1：拣货编号改成拣货批次 2：拣货批次号变更为：JHAK14001（日期加编号） 3：打印订单界面，增加是否含发票选项 4：调拨仓库改为收货地址 5：扫描快递单号变更为扫描物流运单，增加一个状态筛选的条件 | 1700 | 1.5 | 左长军 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 合计 | 27
Note on D1: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便