## Sheet1
WMS产品开发需求收集 | [14 empty] | 功能级
序号 | 需求发起方 | 需求项目名称 | 主要特性 | 优先级 | 所属产品 | 所属组别 | 产品模块 | PDM | DEV | 设计资源 | 重构 | 当前状态 | 期望目标 | 级别
1 | 曹晓梦 | WMS系统 | 发货使用PDA、配货打包完成后需使用PDA扫描快递单号转至待发货区。 | 15 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动
2 | 曹晓梦 | WMS系统 | WMS系统内打印发票 | P0 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 商务对接中 | 11月25号开始启动 | 功能级 | 1.5
5 | 朱佐军 | WMS系统 | 8：出库批次可手工录入，支持重复，手工录入数字范围在0-100之间 | P0 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待开发 | 5D | 优化级 | 1
7 | 朱佐军 | WMS系统 | 发票打印模块，增加页面数据展示（把发票抬头，发票金额，商品名称和数量）； | P0 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 |  |  |  |  | 功能级 | 0.5
9 | 曹晓梦 | WMS系统 | 已筛单：流入WMS的订单 已打单：已完成打单 配货中：扫描出货单号后至扫描快递运单 已配货：扫描运单至发货扫描（配货台上） 待出库：发货扫描（发货区）至快递提货前 已出库：快递提货后 | P0 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 功能级 | 1
11 | 曹晓梦 | WMS系统 | 在仓库实现更改快递或运单号。 | P0 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | bug级 | --
13 | 曹晓梦 | WMS系统 | 唯品会出货纳入WMS系统。 | p0 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 功能级 | 2
25 | 朱佐军 | WMS系统 | 采购入库处理逻辑：IMEI去重处理。 | P0 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | bug级 | 0.5
26 | 朱佐军 | WMS系统 | 配货以后不能发货，添加处理逻辑 | P0 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | bug级 | 2
29 | 朱佐军 | WMS系统 | 购物清单金额，订单详情金额，发票金额调整 | P0 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | bug级 | 2
31 | 梁志鹏 | WMS系统 | 版本合并 | P0 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 梁志鹏 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | bug级 | 1
32 | 梁志鹏 | WMS系统 | 操作日志 | P0 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 梁志鹏 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | bug级 | 3
3 | 朱佐军 | WMS系统 | 拒收模块开发，流程完善 | P1 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 | 2D | 功能级 | 1
4 | 朱佐军 | WMS系统 | 1：拣货编号改成拣货批次 2：拣货批次号变更为：JHAK14001 4：打印订单界面，增加是否含发票选项 9：调拨仓库改为收货地址 10：扫描快递单号变更为扫描物流运单，增加一个状态刷选的条件 | P1 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待开发 | 1D | 优化级 | 1
8 | 朱佐军 | WMS系统 | 1：打印机面板调试 2：购物清单打印机调试 3：订单数据导出 4：异常数据处理 5：电子称驱动安装，调试 6：现场答疑，问题处理，用户培训 | P1 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 进行中 |  | bug级
12 | 曹晓梦 | WMS系统 | 淘宝分销纳入WMS系统。 分销平台在WMS系统单独开设可以识别分销订单状态 | p1 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 功能级 | 1
16 | 曹晓梦 | WMS系统 | 1、拣货单显示出拣货批次及对应总单数。 2、查询条件订单来源可以查询全部，默认为全部 3、订单排序，按照下单顺序排序。 （最早下单的排在最前面） 4、含单品查询打单 （含x，等于x，含X不含Y） 5、快递面单上打印购物明细， | P1 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 功能级 | 1
17 | 曹晓梦 | WMS系统 | 1.扫描后需要进行记录，如果退出后不用做第二次扫描（调拨） | P1 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 |  |  | 待启动 |  | 优化级 | 1
18 | 曹晓梦 | WMS系统 | 2.配货界面呈现订单信息() | P1 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 功能级 | 0.5
22 | 戴慕斌 | WMS系统 | 库存信息进行实时导出 | P1 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 取数逻辑和字段 |  | 优化级
23 | 戴慕斌 | WMS系统 | 发货数据导出功能 1、查询界面需包含日期、快递单号、平台、支付方式订单号，发货批次查询条件。 2、导出信息需包含：平台、支付方式、金额、快递单号、快递公司、发货日期、订单号、收货人、地址、电话、商品名称、数量、拣货批次。 | P1 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 优化级
24 | 戴慕斌 | WMS系统 | 1、系统操作节点记录时间；打单、扫描购物清单、扫描IMEI号、描快递单、发货时间等系统操作节点记录(订单)。 2、发货前的订单仓库都可以做发货取消。配货后的订单取消后，进行释放IMEI及库存操作。 3、已发货订单，客服侧可以做退货审核，退货审核界面可以备注退货原因。 4、仓库收到退货后可以查询到退货已审核订单，可以看到退货原因，做退货接收。 5、 发货前订单可以做订单更改，在已筛单状态下需仓库侧驳回该单后，商务侧才可做订单更改。订单更改确认提交时校验库存，校验通过才可以流转至下一环节。 | P1 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 功能级 | 2
28 | 朱佐军 | WMS系统 | 拣货批次号处理状态修改为已处理 | P1 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 功能级 | 0.5
6 | 朱佐军 | WMS系统 | EMS物流接口状态查询开发，顺丰，圆通 | P2 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 |  |  |  |  | 功能级
10 | 曹晓梦 | WMS系统 | 增加一个界面，可以查看相关数据进度，监控操作准确性 | P2 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 功能级
15 | 曹晓梦 | WMS系统 | 增加地址库的筛选（优选方案为顺丰提供接口，其次从页面导入） | P2 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 优化级
19 | 曹晓梦 | WMS系统 | 3.配货扫描快递面单后，扫描下一单的转换在当页面完成 | P2 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 |  |  | 待启动 |  | 优化级
20 | 曹晓梦 | WMS系统 | 调拨单增加收货地址，收货人，联系方式。打印的调拨单调整为购物清单格式 | P2 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 功能级
21 | 曹晓梦 | WMS系统 | 退货操作的相关界面 | P2 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 功能级
27 | 朱佐军 | WMS系统 | 订单商品的修改功能 | P2 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 功能级
14 | 曹晓梦 | WMS系统 | 电商仓库退货给工厂的系统支持 | p3 | wms | 电商产品组 | 功能应用 | 朱佐军 | 梁志鹏、张兆冰 | / | / | 待启动 |  | 功能级