## Sheet1
[6 empty] | 11.1-11.10 | 11.11-11.17 | 11.18-11.24 | 11.25-11.30 | 12.1-12.10
序号 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划所需时间(工作日) | 责任人
1 | wms仓管系统10月份需求测试上线 | 11.1 | 11.15 | 10 | 梁志鹏/张兆冰
2 | 商品管理基础缓存框架设计以及接口定义 | 11.11 | 11.15 | 5 | 梁志鹏
3 | 商品管理接口服务开发 | 11.18 | 11.22 | 5 | 梁志鹏
4 | 商品管理商城，订单接口对接 | 11.25 | 11.29 | 5 | 梁志鹏
5 | wms仓管11月份需求开发 | 11.18 | 11.29 | 10 | 张兆冰
6 | wms仓管系统商城订单接口对接 | 11.18 | 11.22 | 5 | 张兆冰
7 | 商品管理产品功能细化 | 12.2 | 12.10 | 8 | 梁志鹏/张兆冰