## 概要
wms2.0.5 sprint计划
目标： 
启动时间：2014/03/21
预计完成时间：2014/04/2
需时：17人/日

## SprintBacklog模板
编号 | 用户故事 | 任务 | 优先级 | 估算（人/日） | 负责人
[6 empty] | 开始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
[6 empty] | 17 | 17 | 17 | 16 | 15
1 | 打印相关 | 运单的电话，地址，抬头（需要修改为IUNI的仓库） 购物清单页面的内容和格式，纸张大小（仓库确认） 发票内容，打印，服务器采购，打印机 | P0 | 1.5 | 张兆冰 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2 | 商品采购 | 商品采购，与SAP对接方式，接口或者EXCEL，模板确定 | P0 | 2 | 张兆冰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 数据处理和与售后对接 | SKU数据修改，修改物料编码(改数据库) 和售后系统对接，SAP侧未上线，缺数据核实 | P0 | 1 | 张兆冰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 系统关键字处理 | 把金立侧相关数据做屏蔽，做成配置化 | P0 | 1 | 张兆冰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 物流相关(顺丰,ems) | 和顺丰、EMS物流公司对接物流信息 | P0 | 1 | 梁志鹏 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
6 |  | 地址库筛选（做地址库维护模块，提供对接接口） | P0 | 2 | 梁志鹏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7 | 调拨相关 | 1.调拨单发货前可做取消，取消后释放已扫描入系统的IMEI | P1 | 0.5 | 梁志鹏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
8 |  | 2.调拨单收货地址栏可输入至少40个字 3.添加调拨单界面增加PO字段， 物流公司字段。（输入时该两个字段为非必填项） | P1 | 0.5 | 梁志鹏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
9 |  | 4.调拨退货操作后，在调拨打单界面查询该调拨批次时需要显示更新的记录信息，不要没有变化 | P1 | 1 | 梁志鹏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 |  | 5.调货-打单界面，增加状态的筛选，已筛单、已审核、已打单、配货中、已发货、已取消 | P1 | 1 | 梁志鹏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
11 | 退货 | 1.接收退货时需核对IMEI(增加退货界面的之前发出的imei显示，配件数量) | P1 | 0.5 | 张兆冰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
12 | 界面调整 | 2.库存信息界面的问题（总库存=可销+占用+次品） 3.拣货批次，增加日期的筛选 | P1 | 0.5 | 张兆冰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
13 | 个体盘点 | 增加手机盘点的功能 | P1 | 2.5 | 张兆冰 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
14 | 订单校验提示 | 已被取消的订单订单操作时需校验及信息提示 | P1 | 0.5 | 张兆冰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 | 配货称重相关 | 1.配货台账号分配：每个配货的账号为：peihuo2，进入配货界面后，记录IP地址、mac地址与配货台匹配、才可开始配货。(需要记录每个SKU的扫描时间) | P1 | 1.5 | 梁志鹏 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
16 |  | 2.配货时，扫描商品（手机和配件）需要记录，同调拨配货。 3.称重，单位改成KG。 | P1 | 1.5 | 梁志鹏 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 订单监控 | 4.订单监控的调整。如图所示，再增加一项：已签收；默认时间为前一天的0点至当前时间。最下面增加合计一行。 | P1 | 不列入计划时间 | 左长军
Note on D1: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on E13: momo: 配件未确定
Note on G13: momo: 配件未确定
Note on H13: momo: 配件未确定
Note on I13: momo: 配件未确定
Note on J13: momo: 配件未确定
Note on K13: momo: 配件未确定